## 00_表紙
Company WorkHub 企業従業員・タスク管理システム
プロジェクト開発スケジュール
| 文書番号 | CW-PM-SCH-001
| 版数 | Ver.1.2
| 作成日 | 2026-08-13
| 計画期間 | 2026-08-13 ～ 2027-04-21
| 体制 | PG 5名＋Project Leader
| 作業単位 | 99詳細設計書／297工程Task
厳格なウォーターフォール方式とし、全画面をReact＋MUIで実装する。全詳細設計承認後にCoding、全Coding承認後に単体テスト、単体テスト完了後に結合テストへ移行する。

## 01_改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 作成者 | Reviewer | 承認状態 | 承認日 | 備考
1.0 | 2026-08-12 | 初版作成：詳細設計書単位の開発Schedule | Project Leader | - | 旧版 |  | 基本設計Ver.1.8基準
1.1 | 2026-08-13 | 厳格Waterfallを維持し、単位工数・工程Gate・結合テストを8か月目標へ再計画 | Project Leader | - | 旧版 |  | 100 WP・Frontend技術Route分担
1.2 | 2026-08-13 | FrontendをReact＋MUIへ統一し、全画面Work Packageを再編 | Project Leader | - | レビュー待ち |  | 99 WP／297 Task

## 02_前提・体制
前提条件・体制
日本Projectでの機能担当制・工程Gate方式
No. | 分類 | 項目 | 内容 | 管理方法 | 備考
1 | 体制 | 開発担当 | PG-01～PG-05の5名。各Work Packageを詳細設計から単体テストまで同一PGが担当 | 機能担当制 | Project Leaderは全工程Review
2 | 作業単位 | Work Package | 1詳細設計書＝1 Work Package。詳細設計・Coding・単体テストを各1 Taskとして登録 | 3 Task/WP | 99 WP／297 Task
3 | Frontend | React Route | 全26画面をReact＋TypeScript＋MUIで実装する | 全員React | 画面担当の業務分担は維持
4 | Backend | API | 62 APIをAPI ID単位で管理。SQL・Transaction・ExceptionはAPI詳細設計に含める | API単位 | DB単独詳設は作成しない
5 | 共通/Batch | 対象 | React共通、Backend共通、Security、File、Redis、6 Batchを独立Work Package化 | 共通詳設/Batch詳設 | Frontend共通基盤はReactのみ
6 | 稼働日 | Calendar | 土日および日本の国民の祝日・休日を除外 | 7時間/人日で計画 | 残り1時間は教育・会議・日次報告Buffer
7 | 工程Gate | 移行条件 | 全詳細設計Review完了後にCoding、全Coding Review完了後に単体テスト、UT完了後に結合テストへ移行 | Project Leader承認 | 重大指摘未解決時は次工程不可
8 | Review | 管理 | Task内にReview工数を別列で管理。成果物承認までTaskは完了扱いにしない | Reviewer=Project Leader | 再Reviewは実績工数へ加算
9 | 状態 | Task状態 | 未着手／作業中／Review待ち／修正中／完了／保留 | Data Validation | 進捗率は状態と連動
10 | 工数基準 | 難易度別 | 詳細設計=1/2/3日、Coding=2/3/4日、単体テスト=1/2/3日 | 低/中/高 | Review修正は工程Gateで吸収
11 | 結合テスト | 期間 | 単体テスト工程Gate通過後20営業日 | Project全体 | 画面/API/DB/権限/Batchの業務シナリオ
12 | 休日Source | 公式情報 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html | 内閣府 | 2026年・2027年の国民の祝日

## 03_WorkPackage一覧
Work Package一覧
1詳細設計書＝1 Work Package（99件）
No. | WP ID | 詳細設計ID | 詳細設計書名 | 機能名 | 分類 | 技術 | Module | 担当 | 難易度 | 参照基本設計 | 処理概要/備考 | DD工数 | Coding工数 | UT工数 | 合計工数
1 | WP-001 | COM-BE-001 | COM-BE-001_Backend共通基盤詳細設計書.xlsx | Backend共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | 共通 | PG-01 | 高 | 03/20/21 基本設計 | 共通Response・例外・Validation・Audit | 21 | 28 | 21 | 70
2 | WP-002 | COM-SEC-001 | COM-SEC-001_認証・Security共通詳細設計書.xlsx | 認証・Security共通 | 共通 | Backend/共通 | 共通 | PG-01 | 高 | 03/20/21 基本設計 | JWT Filter・Permission判定・Password | 21 | 28 | 21 | 70
3 | WP-003 | COM-REACT-001 | COM-REACT-001_React共通基盤詳細設計書.xlsx | React共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | 共通 | PG-03 | 中 | 03/20/21 基本設計 | Router・Axios・Redux Toolkit・MUI共通 | 14 | 21 | 14 | 49
4 | WP-004 | COM-FILE-001 | COM-FILE-001_File共通処理詳細設計書.xlsx | File共通処理 | 共通 | Backend/共通 | 共通 | PG-04 | 高 | 03/20/21 基本設計 | Upload・Download・削除・Retry | 21 | 28 | 21 | 70
5 | WP-005 | COM-REDIS-001 | COM-REDIS-001_Redis共通処理詳細設計書.xlsx | Redis共通処理 | 共通 | Backend/共通 | 共通 | PG-05 | 中 | 03/20/21 基本設計 | Token・Lock・Cache Key | 14 | 21 | 14 | 49
6 | WP-006 | API-AUTH-001 | API-AUTH-001_ログイン詳細設計書.xlsx | ログイン | API | Spring Boot | 認証 | PG-01 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | POST /api/v1/auth/login | 14 | 21 | 14 | 49
7 | WP-007 | API-AUTH-002 | API-AUTH-002_ログアウト詳細設計書.xlsx | ログアウト | API | Spring Boot | 認証 | PG-01 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | POST /api/v1/auth/logout | 14 | 21 | 14 | 49
8 | WP-008 | API-AUTH-003 | API-AUTH-003_Token更新詳細設計書.xlsx | Token更新 | API | Spring Boot | 認証 | PG-01 | 高 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | POST /api/v1/auth/refresh | 21 | 28 | 21 | 70
9 | WP-009 | API-AUTH-004 | API-AUTH-004_現在ユーザー取得詳細設計書.xlsx | 現在ユーザー取得 | API | Spring Boot | 認証 | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/auth/me | 7 | 14 | 7 | 28
10 | WP-010 | API-AUTH-005 | API-AUTH-005_パスワード変更詳細設計書.xlsx | パスワード変更 | API | Spring Boot | 認証 | PG-01 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/auth/password | 14 | 21 | 14 | 49
11 | WP-011 | API-DASH-001 | API-DASH-001_ホーム集計取得詳細設計書.xlsx | ホーム集計取得 | API | Spring Boot | ホーム | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/dashboard/summary | 7 | 14 | 7 | 28
12 | WP-012 | API-MST-001 | API-MST-001_部門選択肢詳細設計書.xlsx | 部門選択肢 | API | Spring Boot | 共通Master | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/masters/departments | 7 | 14 | 7 | 28
13 | WP-013 | API-MST-002 | API-MST-002_社員選択肢詳細設計書.xlsx | 社員選択肢 | API | Spring Boot | 共通Master | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/masters/employees | 7 | 14 | 7 | 28
14 | WP-014 | API-MST-003 | API-MST-003_PJ選択肢詳細設計書.xlsx | PJ選択肢 | API | Spring Boot | 共通Master | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/masters/projects | 7 | 14 | 7 | 28
15 | WP-015 | API-MST-004 | API-MST-004_Role/権限選択肢詳細設計書.xlsx | Role/権限選択肢 | API | Spring Boot | 共通Master | PG-01 | 高 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/masters/roles-permissions | 21 | 28 | 21 | 70
16 | WP-016 | API-USR-001 | API-USR-001_ユーザー検索詳細設計書.xlsx | ユーザー検索 | API | Spring Boot | User管理 | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/admin/users | 7 | 14 | 7 | 28
17 | WP-017 | API-USR-002 | API-USR-002_ユーザー詳細詳細設計書.xlsx | ユーザー詳細 | API | Spring Boot | User管理 | PG-01 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/admin/users/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
18 | WP-018 | API-USR-003 | API-USR-003_ユーザー状態・Role更新詳細設計書.xlsx | ユーザー状態・Role更新 | API | Spring Boot | User管理 | PG-01 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/admin/users/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
19 | WP-019 | API-USR-004 | API-USR-004_パスワードリセット詳細設計書.xlsx | パスワードリセット | API | Spring Boot | User管理 | PG-01 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | POST /api/v1/admin/users/{id}/password-reset | 14 | 21 | 14 | 49
20 | WP-020 | API-ROLE-001 | API-ROLE-001_Role一覧詳細設計書.xlsx | Role一覧 | API | Spring Boot | Role管理 | PG-03 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/admin/roles | 7 | 14 | 7 | 28
21 | WP-021 | API-ROLE-002 | API-ROLE-002_Role詳細詳細設計書.xlsx | Role詳細 | API | Spring Boot | Role管理 | PG-03 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/admin/roles/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
22 | WP-022 | API-ROLE-003 | API-ROLE-003_Role登録詳細設計書.xlsx | Role登録 | API | Spring Boot | Role管理 | PG-03 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | POST /api/v1/admin/roles | 14 | 21 | 14 | 49
23 | WP-023 | API-ROLE-004 | API-ROLE-004_Role更新詳細設計書.xlsx | Role更新 | API | Spring Boot | Role管理 | PG-03 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/admin/roles/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
24 | WP-024 | API-ROLE-005 | API-ROLE-005_Role状態変更詳細設計書.xlsx | Role状態変更 | API | Spring Boot | Role管理 | PG-03 | 中 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/admin/roles/{id}/status | 14 | 21 | 14 | 49
25 | WP-025 | API-LOG-001 | API-LOG-001_操作Log検索詳細設計書.xlsx | 操作Log検索 | API | Spring Boot | 操作Log | PG-03 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/admin/operation-logs | 7 | 14 | 7 | 28
26 | WP-026 | API-LOG-002 | API-LOG-002_操作Log詳細詳細設計書.xlsx | 操作Log詳細 | API | Spring Boot | 操作Log | PG-03 | 低 | 10_API共通と認証_基本設計書.xlsx | GET /api/v1/admin/operation-logs/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
27 | WP-027 | API-EMP-001 | API-EMP-001_従業員ページ検索詳細設計書.xlsx | 従業員ページ検索 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 低 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/employees | 7 | 14 | 7 | 28
28 | WP-028 | API-EMP-002 | API-EMP-002_従業員詳細詳細設計書.xlsx | 従業員詳細 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 低 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/employees/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
29 | WP-029 | API-EMP-003 | API-EMP-003_従業員登録詳細設計書.xlsx | 従業員登録 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 中 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/employees | 14 | 21 | 14 | 49
30 | WP-030 | API-EMP-004 | API-EMP-004_従業員更新詳細設計書.xlsx | 従業員更新 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 中 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/employees/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
31 | WP-031 | API-EMP-005 | API-EMP-005_従業員状態変更詳細設計書.xlsx | 従業員状態変更 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 中 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/employees/{id}/status | 14 | 21 | 14 | 49
32 | WP-032 | API-EMP-006 | API-EMP-006_従業員Excel取込詳細設計書.xlsx | 従業員Excel取込 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 高 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/employees/import | 21 | 28 | 21 | 70
33 | WP-033 | API-EMP-007 | API-EMP-007_従業員Excel出力詳細設計書.xlsx | 従業員Excel出力 | API | Spring Boot | 従業員 | PG-02 | 高 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/employees/export | 21 | 28 | 21 | 70
34 | WP-034 | API-DEPT-001 | API-DEPT-001_部門Tree取得詳細設計書.xlsx | 部門Tree取得 | API | Spring Boot | 部門 | PG-02 | 低 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/departments/tree | 7 | 14 | 7 | 28
35 | WP-035 | API-DEPT-002 | API-DEPT-002_部門詳細詳細設計書.xlsx | 部門詳細 | API | Spring Boot | 部門 | PG-02 | 低 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/departments/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
36 | WP-036 | API-DEPT-003 | API-DEPT-003_部門登録詳細設計書.xlsx | 部門登録 | API | Spring Boot | 部門 | PG-02 | 中 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/departments | 14 | 21 | 14 | 49
37 | WP-037 | API-DEPT-004 | API-DEPT-004_部門更新詳細設計書.xlsx | 部門更新 | API | Spring Boot | 部門 | PG-02 | 中 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/departments/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
38 | WP-038 | API-DEPT-005 | API-DEPT-005_部門削除詳細設計書.xlsx | 部門削除 | API | Spring Boot | 部門 | PG-02 | 中 | 11_従業員と部門_API基本設計書.xlsx | DELETE /api/v1/departments/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
39 | WP-039 | API-PRJ-001 | API-PRJ-001_PJ検索詳細設計書.xlsx | PJ検索 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 低 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/projects | 7 | 14 | 7 | 28
40 | WP-040 | API-PRJ-002 | API-PRJ-002_PJ詳細詳細設計書.xlsx | PJ詳細 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 低 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/projects/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
41 | WP-041 | API-PRJ-003 | API-PRJ-003_PJ登録詳細設計書.xlsx | PJ登録 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 中 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/projects | 14 | 21 | 14 | 49
42 | WP-042 | API-PRJ-004 | API-PRJ-004_PJ更新詳細設計書.xlsx | PJ更新 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 中 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/projects/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
43 | WP-043 | API-PRJ-005 | API-PRJ-005_PJ状態変更詳細設計書.xlsx | PJ状態変更 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 中 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/projects/{id}/status | 14 | 21 | 14 | 49
44 | WP-044 | API-PRJ-006 | API-PRJ-006_Member検索詳細設計書.xlsx | Member検索 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 低 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/projects/{id}/members | 7 | 14 | 7 | 28
45 | WP-045 | API-PRJ-007 | API-PRJ-007_Member追加詳細設計書.xlsx | Member追加 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 中 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/projects/{id}/members | 14 | 21 | 14 | 49
46 | WP-046 | API-PRJ-008 | API-PRJ-008_Member削除詳細設計書.xlsx | Member削除 | API | Spring Boot | Project | PG-03 | 中 | 12_プロジェクト_API基本設計書.xlsx | DELETE /api/v1/projects/{id}/members/{employeeId} | 14 | 21 | 14 | 49
47 | WP-047 | API-TASK-001 | API-TASK-001_Task検索詳細設計書.xlsx | Task検索 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 低 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/tasks | 7 | 14 | 7 | 28
48 | WP-048 | API-TASK-002 | API-TASK-002_Task詳細詳細設計書.xlsx | Task詳細 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 低 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/tasks/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
49 | WP-049 | API-TASK-003 | API-TASK-003_Task登録詳細設計書.xlsx | Task登録 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 中 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/tasks | 14 | 21 | 14 | 49
50 | WP-050 | API-TASK-004 | API-TASK-004_Task更新詳細設計書.xlsx | Task更新 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 中 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/tasks/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
51 | WP-051 | API-TASK-005 | API-TASK-005_Task状態更新詳細設計書.xlsx | Task状態更新 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 中 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/tasks/{id}/status | 14 | 21 | 14 | 49
52 | WP-052 | API-TASK-006 | API-TASK-006_進捗更新詳細設計書.xlsx | 進捗更新 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 中 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/tasks/{id}/progress | 14 | 21 | 14 | 49
53 | WP-053 | API-TASK-007 | API-TASK-007_Comment登録詳細設計書.xlsx | Comment登録 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 中 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/tasks/{id}/comments | 14 | 21 | 14 | 49
54 | WP-054 | API-TASK-008 | API-TASK-008_履歴検索詳細設計書.xlsx | 履歴検索 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 低 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/tasks/{id}/histories | 7 | 14 | 7 | 28
55 | WP-055 | API-TASK-009 | API-TASK-009_添付登録詳細設計書.xlsx | 添付登録 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 高 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/tasks/{id}/attachments | 21 | 28 | 21 | 70
56 | WP-056 | API-TASK-010 | API-TASK-010_添付取得詳細設計書.xlsx | 添付取得 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 高 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/tasks/{id}/attachments/{attachmentId} | 21 | 28 | 21 | 70
57 | WP-057 | API-TASK-011 | API-TASK-011_添付削除詳細設計書.xlsx | 添付削除 | API | Spring Boot | Task/File | PG-04 | 高 | 13_タスクとファイル_API基本設計書.xlsx | DELETE /api/v1/tasks/{id}/attachments/{attachmentId} | 21 | 28 | 21 | 70
58 | WP-058 | API-RPT-001 | API-RPT-001_日報検索詳細設計書.xlsx | 日報検索 | API | Spring Boot | 日報 | PG-05 | 低 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/daily-reports | 7 | 14 | 7 | 28
59 | WP-059 | API-RPT-002 | API-RPT-002_日報詳細詳細設計書.xlsx | 日報詳細 | API | Spring Boot | 日報 | PG-05 | 低 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/daily-reports/{id} | 7 | 14 | 7 | 28
60 | WP-060 | API-RPT-003 | API-RPT-003_日報登録詳細設計書.xlsx | 日報登録 | API | Spring Boot | 日報 | PG-05 | 中 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | POST /api/v1/daily-reports | 14 | 21 | 14 | 49
61 | WP-061 | API-RPT-004 | API-RPT-004_日報更新詳細設計書.xlsx | 日報更新 | API | Spring Boot | 日報 | PG-05 | 中 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | PUT /api/v1/daily-reports/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
62 | WP-062 | API-RPT-005 | API-RPT-005_日報削除詳細設計書.xlsx | 日報削除 | API | Spring Boot | 日報 | PG-05 | 中 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | DELETE /api/v1/daily-reports/{id} | 14 | 21 | 14 | 49
63 | WP-063 | API-RPT-006 | API-RPT-006_未提出者検索詳細設計書.xlsx | 未提出者検索 | API | Spring Boot | 日報 | PG-05 | 低 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/daily-reports/missing | 7 | 14 | 7 | 28
64 | WP-064 | API-NTF-001 | API-NTF-001_通知一覧詳細設計書.xlsx | 通知一覧 | API | Spring Boot | 通知 | PG-05 | 低 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/notifications | 7 | 14 | 7 | 28
65 | WP-065 | API-NTF-002 | API-NTF-002_未読件数詳細設計書.xlsx | 未読件数 | API | Spring Boot | 通知 | PG-05 | 低 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | GET /api/v1/notifications/unread-count | 7 | 14 | 7 | 28
66 | WP-066 | API-NTF-003 | API-NTF-003_既読化詳細設計書.xlsx | 既読化 | API | Spring Boot | 通知 | PG-05 | 中 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/notifications/{id}/read | 14 | 21 | 14 | 49
67 | WP-067 | API-NTF-004 | API-NTF-004_全件既読詳細設計書.xlsx | 全件既読 | API | Spring Boot | 通知 | PG-05 | 中 | 14_日報と通知_API基本設計書.xlsx | PATCH /api/v1/notifications/read-all | 14 | 21 | 14 | 49
68 | WP-068 | SCR-001-REACT | SCR-001-REACT_ログイン画面（React）詳細設計書.xlsx | ログイン画面（React） | 画面 | React | 認証 | PG-01 | 低 | 04_認証とホーム_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-001／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
69 | WP-069 | SCR-002-REACT | SCR-002-REACT_ホームダッシュボード画面（React）詳細設計書.xlsx | ホームダッシュボード画面（React） | 画面 | React | ホーム | PG-01 | 高 | 04_認証とホーム_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-002／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
70 | WP-070 | SCR-003-REACT | SCR-003-REACT_従業員一覧画面（React）詳細設計書.xlsx | 従業員一覧画面（React） | 画面 | React | 組織管理 | PG-02 | 低 | 05_従業員と部門_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-003／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
71 | WP-071 | SCR-004-REACT | SCR-004-REACT_従業員登録画面（React）詳細設計書.xlsx | 従業員登録画面（React） | 画面 | React | 組織管理 | PG-02 | 中 | 05_従業員と部門_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-004／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
72 | WP-072 | SCR-005-REACT | SCR-005-REACT_従業員編集画面（React）詳細設計書.xlsx | 従業員編集画面（React） | 画面 | React | 組織管理 | PG-02 | 中 | 05_従業員と部門_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-005／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
73 | WP-073 | SCR-006-REACT | SCR-006-REACT_従業員詳細画面（React）詳細設計書.xlsx | 従業員詳細画面（React） | 画面 | React | 組織管理 | PG-02 | 高 | 05_従業員と部門_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-006／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
74 | WP-074 | SCR-007-REACT | SCR-007-REACT_部門管理画面（React）詳細設計書.xlsx | 部門管理画面（React） | 画面 | React | 組織管理 | PG-02 | 高 | 05_従業員と部門_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-007／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
75 | WP-075 | SCR-008-REACT | SCR-008-REACT_プロジェクト一覧画面（React）詳細設計書.xlsx | プロジェクト一覧画面（React） | 画面 | React | プロジェクト管理 | PG-03 | 低 | 06_プロジェクト管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-008／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
76 | WP-076 | SCR-009-REACT | SCR-009-REACT_プロジェクト登録画面（React）詳細設計書.xlsx | プロジェクト登録画面（React） | 画面 | React | プロジェクト管理 | PG-03 | 中 | 06_プロジェクト管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-009／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
77 | WP-077 | SCR-010-REACT | SCR-010-REACT_プロジェクト編集画面（React）詳細設計書.xlsx | プロジェクト編集画面（React） | 画面 | React | プロジェクト管理 | PG-03 | 中 | 06_プロジェクト管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-010／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
78 | WP-078 | SCR-011-REACT | SCR-011-REACT_プロジェクト詳細画面（React）詳細設計書.xlsx | プロジェクト詳細画面（React） | 画面 | React | プロジェクト管理 | PG-03 | 高 | 06_プロジェクト管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-011／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
79 | WP-079 | SCR-012-REACT | SCR-012-REACT_プロジェクトメンバー管理画面（React）詳細設計書.xlsx | プロジェクトメンバー管理画面（React） | 画面 | React | プロジェクト管理 | PG-03 | 高 | 06_プロジェクト管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-012／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
80 | WP-080 | SCR-013-REACT | SCR-013-REACT_タスク一覧画面（React）詳細設計書.xlsx | タスク一覧画面（React） | 画面 | React | タスク管理 | PG-04 | 低 | 07_タスク管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-013／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
81 | WP-081 | SCR-014-REACT | SCR-014-REACT_マイタスク画面（React）詳細設計書.xlsx | マイタスク画面（React） | 画面 | React | タスク管理 | PG-04 | 低 | 07_タスク管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-014／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
82 | WP-082 | SCR-015-REACT | SCR-015-REACT_タスク登録画面（React）詳細設計書.xlsx | タスク登録画面（React） | 画面 | React | タスク管理 | PG-04 | 中 | 07_タスク管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-015／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
83 | WP-083 | SCR-016-REACT | SCR-016-REACT_タスク編集画面（React）詳細設計書.xlsx | タスク編集画面（React） | 画面 | React | タスク管理 | PG-04 | 中 | 07_タスク管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-016／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
84 | WP-084 | SCR-017-REACT | SCR-017-REACT_タスク詳細画面（React）詳細設計書.xlsx | タスク詳細画面（React） | 画面 | React | タスク管理 | PG-04 | 高 | 07_タスク管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-017／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
85 | WP-085 | SCR-018-REACT | SCR-018-REACT_タスクボード画面（React）詳細設計書.xlsx | タスクボード画面（React） | 画面 | React | タスク管理 | PG-04 | 高 | 07_タスク管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-018／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
86 | WP-086 | SCR-019-REACT | SCR-019-REACT_マイ日報画面（React）詳細設計書.xlsx | マイ日報画面（React） | 画面 | React | 日報管理 | PG-05 | 低 | 08_日報と通知_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-019／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
87 | WP-087 | SCR-020-REACT | SCR-020-REACT_日報登録画面（React）詳細設計書.xlsx | 日報登録画面（React） | 画面 | React | 日報管理 | PG-05 | 中 | 08_日報と通知_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-020／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
88 | WP-088 | SCR-021-REACT | SCR-021-REACT_日報検索画面（React）詳細設計書.xlsx | 日報検索画面（React） | 画面 | React | 日報管理 | PG-05 | 低 | 08_日報と通知_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-021／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
89 | WP-089 | SCR-022-REACT | SCR-022-REACT_通知一覧画面（React）詳細設計書.xlsx | 通知一覧画面（React） | 画面 | React | 通知センター | PG-05 | 低 | 08_日報と通知_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-022／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
90 | WP-090 | SCR-023-REACT | SCR-023-REACT_ユーザー管理画面（React）詳細設計書.xlsx | ユーザー管理画面（React） | 画面 | React | システム管理 | PG-01 | 高 | 09_システム管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-023／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
91 | WP-091 | SCR-024-REACT | SCR-024-REACT_ロール管理画面（React）詳細設計書.xlsx | ロール管理画面（React） | 画面 | React | システム管理 | PG-03 | 高 | 09_システム管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-024／Frontend技術Route=React・MUI | 21 | 28 | 21 | 70
92 | WP-092 | SCR-025-REACT | SCR-025-REACT_操作ログ画面（React）詳細設計書.xlsx | 操作ログ画面（React） | 画面 | React | システム管理 | PG-01 | 低 | 09_システム管理_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-025／Frontend技術Route=React・MUI | 7 | 14 | 7 | 28
93 | WP-093 | SCR-026-REACT | SCR-026-REACT_パスワード変更画面（React）詳細設計書.xlsx | パスワード変更画面（React） | 画面 | React | ユーザー設定 | PG-01 | 中 | 04_認証とホーム_画面基本設計書.xlsx | 基本画面ID=SCR-026／Frontend技術Route=React・MUI | 14 | 21 | 14 | 49
94 | WP-094 | BATCH-001 | BATCH-001_期限前Task通知詳細設計書.xlsx | 期限前Task通知 | Batch | Spring Batch | Batch/運用 | PG-05 | 高 | 22_バッチ非機能運用_基本設計書.xlsx | 毎日09:00 JST | 21 | 28 | 21 | 70
95 | WP-095 | BATCH-002 | BATCH-002_遅延Task確認詳細設計書.xlsx | 遅延Task確認 | Batch | Spring Batch | Batch/運用 | PG-05 | 高 | 22_バッチ非機能運用_基本設計書.xlsx | 毎時00分 JST | 21 | 28 | 21 | 70
96 | WP-096 | BATCH-003 | BATCH-003_日報未提出通知詳細設計書.xlsx | 日報未提出通知 | Batch | Spring Batch | Batch/運用 | PG-05 | 高 | 22_バッチ非機能運用_基本設計書.xlsx | 営業日17:00 JST | 21 | 28 | 21 | 70
97 | WP-097 | BATCH-004 | BATCH-004_既読通知削除詳細設計書.xlsx | 既読通知削除 | Batch | Spring Batch | Batch/運用 | PG-05 | 中 | 22_バッチ非機能運用_基本設計書.xlsx | 毎月1日02:00 JST | 14 | 21 | 14 | 49
98 | WP-098 | BATCH-005 | BATCH-005_監査Log削除詳細設計書.xlsx | 監査Log削除 | Batch | Spring Batch | Batch/運用 | PG-05 | 中 | 22_バッチ非機能運用_基本設計書.xlsx | 毎月1日03:00 JST | 14 | 21 | 14 | 49
99 | WP-099 | BATCH-006 | BATCH-006_Refresh Token削除詳細設計書.xlsx | Refresh Token削除 | Batch | Spring Batch | Batch/運用 | PG-05 | 中 | 22_バッチ非機能運用_基本設計書.xlsx | 毎日04:00 JST | 14 | 21 | 14 | 49

## 04_タスクスケジュール
タスクスケジュール
詳細設計・Coding・単体テストを詳細設計書単位で管理（297 Task）
WBS ID | WP ID | 詳細設計ID | 機能名 | 分類 | 技術 | 工程 | 担当 | Reviewer | 前提Task | 計画工数(h) | Review(h) | 人日 | 計画開始 | 計画終了 | 実績開始 | 実績終了 | 状態 | 進捗率 | 遅延判定 | 成果物 | 備考
WP-001-DD | WP-001 | COM-BE-001 | Backend共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-BE-001_Backend共通基盤詳細設計書.xlsx
WP-002-DD | WP-002 | COM-SEC-001 | 認証・Security共通 | 共通 | Backend/共通 | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-SEC-001_認証・Security共通詳細設計書.xlsx
WP-006-DD | WP-006 | API-AUTH-001 | ログイン | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-001_ログイン詳細設計書.xlsx
WP-007-DD | WP-007 | API-AUTH-002 | ログアウト | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-002_ログアウト詳細設計書.xlsx
WP-008-DD | WP-008 | API-AUTH-003 | Token更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-003_Token更新詳細設計書.xlsx
WP-009-DD | WP-009 | API-AUTH-004 | 現在ユーザー取得 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-004_現在ユーザー取得詳細設計書.xlsx
WP-010-DD | WP-010 | API-AUTH-005 | パスワード変更 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-005_パスワード変更詳細設計書.xlsx
WP-011-DD | WP-011 | API-DASH-001 | ホーム集計取得 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DASH-001_ホーム集計取得詳細設計書.xlsx
WP-012-DD | WP-012 | API-MST-001 | 部門選択肢 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-001_部門選択肢詳細設計書.xlsx
WP-013-DD | WP-013 | API-MST-002 | 社員選択肢 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-002_社員選択肢詳細設計書.xlsx
WP-014-DD | WP-014 | API-MST-003 | PJ選択肢 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-003_PJ選択肢詳細設計書.xlsx
WP-015-DD | WP-015 | API-MST-004 | Role/権限選択肢 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-004_Role/権限選択肢詳細設計書.xlsx
WP-016-DD | WP-016 | API-USR-001 | ユーザー検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-001_ユーザー検索詳細設計書.xlsx
WP-017-DD | WP-017 | API-USR-002 | ユーザー詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-002_ユーザー詳細詳細設計書.xlsx
WP-018-DD | WP-018 | API-USR-003 | ユーザー状態・Role更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-003_ユーザー状態・Role更新詳細設計書.xlsx
WP-019-DD | WP-019 | API-USR-004 | パスワードリセット | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-004_パスワードリセット詳細設計書.xlsx
WP-068-DD | WP-068 | SCR-001-REACT | ログイン画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-001-REACT_ログイン画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-069-DD | WP-069 | SCR-002-REACT | ホームダッシュボード画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-002-REACT_ホームダッシュボード画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-090-DD | WP-090 | SCR-023-REACT | ユーザー管理画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-10-02 | 2026-10-06 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-023-REACT_ユーザー管理画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-092-DD | WP-092 | SCR-025-REACT | 操作ログ画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-025-REACT_操作ログ画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-093-DD | WP-093 | SCR-026-REACT | パスワード変更画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-01 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-026-REACT_パスワード変更画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-027-DD | WP-027 | API-EMP-001 | 従業員ページ検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-001_従業員ページ検索詳細設計書.xlsx
WP-028-DD | WP-028 | API-EMP-002 | 従業員詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-002_従業員詳細詳細設計書.xlsx
WP-029-DD | WP-029 | API-EMP-003 | 従業員登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-003_従業員登録詳細設計書.xlsx
WP-030-DD | WP-030 | API-EMP-004 | 従業員更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-004_従業員更新詳細設計書.xlsx
WP-031-DD | WP-031 | API-EMP-005 | 従業員状態変更 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-005_従業員状態変更詳細設計書.xlsx
WP-032-DD | WP-032 | API-EMP-006 | 従業員Excel取込 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-006_従業員Excel取込詳細設計書.xlsx
WP-033-DD | WP-033 | API-EMP-007 | 従業員Excel出力 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-007_従業員Excel出力詳細設計書.xlsx
WP-034-DD | WP-034 | API-DEPT-001 | 部門Tree取得 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-001_部門Tree取得詳細設計書.xlsx
WP-035-DD | WP-035 | API-DEPT-002 | 部門詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-002_部門詳細詳細設計書.xlsx
WP-036-DD | WP-036 | API-DEPT-003 | 部門登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-003_部門登録詳細設計書.xlsx
WP-037-DD | WP-037 | API-DEPT-004 | 部門更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-004_部門更新詳細設計書.xlsx
WP-038-DD | WP-038 | API-DEPT-005 | 部門削除 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-005_部門削除詳細設計書.xlsx
WP-070-DD | WP-070 | SCR-003-REACT | 従業員一覧画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-003-REACT_従業員一覧画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-071-DD | WP-071 | SCR-004-REACT | 従業員登録画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-004-REACT_従業員登録画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-072-DD | WP-072 | SCR-005-REACT | 従業員編集画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-005-REACT_従業員編集画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-073-DD | WP-073 | SCR-006-REACT | 従業員詳細画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-006-REACT_従業員詳細画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-074-DD | WP-074 | SCR-007-REACT | 部門管理画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-02 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-007-REACT_部門管理画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-003-DD | WP-003 | COM-REACT-001 | React共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-REACT-001_React共通基盤詳細設計書.xlsx
WP-020-DD | WP-020 | API-ROLE-001 | Role一覧 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-001_Role一覧詳細設計書.xlsx
WP-021-DD | WP-021 | API-ROLE-002 | Role詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-002_Role詳細詳細設計書.xlsx
WP-022-DD | WP-022 | API-ROLE-003 | Role登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-003_Role登録詳細設計書.xlsx
WP-023-DD | WP-023 | API-ROLE-004 | Role更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-004_Role更新詳細設計書.xlsx
WP-024-DD | WP-024 | API-ROLE-005 | Role状態変更 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-005_Role状態変更詳細設計書.xlsx
WP-025-DD | WP-025 | API-LOG-001 | 操作Log検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-LOG-001_操作Log検索詳細設計書.xlsx
WP-026-DD | WP-026 | API-LOG-002 | 操作Log詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-LOG-002_操作Log詳細詳細設計書.xlsx
WP-039-DD | WP-039 | API-PRJ-001 | PJ検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-001_PJ検索詳細設計書.xlsx
WP-040-DD | WP-040 | API-PRJ-002 | PJ詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-002_PJ詳細詳細設計書.xlsx
WP-041-DD | WP-041 | API-PRJ-003 | PJ登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-003_PJ登録詳細設計書.xlsx
WP-042-DD | WP-042 | API-PRJ-004 | PJ更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-004_PJ更新詳細設計書.xlsx
WP-043-DD | WP-043 | API-PRJ-005 | PJ状態変更 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-005_PJ状態変更詳細設計書.xlsx
WP-044-DD | WP-044 | API-PRJ-006 | Member検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-006_Member検索詳細設計書.xlsx
WP-045-DD | WP-045 | API-PRJ-007 | Member追加 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-007_Member追加詳細設計書.xlsx
WP-046-DD | WP-046 | API-PRJ-008 | Member削除 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-008_Member削除詳細設計書.xlsx
WP-075-DD | WP-075 | SCR-008-REACT | プロジェクト一覧画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-008-REACT_プロジェクト一覧画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-076-DD | WP-076 | SCR-009-REACT | プロジェクト登録画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-009-REACT_プロジェクト登録画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-077-DD | WP-077 | SCR-010-REACT | プロジェクト編集画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-010-REACT_プロジェクト編集画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-078-DD | WP-078 | SCR-011-REACT | プロジェクト詳細画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-011-REACT_プロジェクト詳細画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-079-DD | WP-079 | SCR-012-REACT | プロジェクトメンバー管理画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-10-02 | 2026-10-06 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-012-REACT_プロジェクトメンバー管理画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-091-DD | WP-091 | SCR-024-REACT | ロール管理画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-03 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-024-REACT_ロール管理画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-004-DD | WP-004 | COM-FILE-001 | File共通処理 | 共通 | Backend/共通 | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-FILE-001_File共通処理詳細設計書.xlsx
WP-047-DD | WP-047 | API-TASK-001 | Task検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-001_Task検索詳細設計書.xlsx
WP-048-DD | WP-048 | API-TASK-002 | Task詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-002_Task詳細詳細設計書.xlsx
WP-049-DD | WP-049 | API-TASK-003 | Task登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-003_Task登録詳細設計書.xlsx
WP-050-DD | WP-050 | API-TASK-004 | Task更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-004_Task更新詳細設計書.xlsx
WP-051-DD | WP-051 | API-TASK-005 | Task状態更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-005_Task状態更新詳細設計書.xlsx
WP-052-DD | WP-052 | API-TASK-006 | 進捗更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-006_進捗更新詳細設計書.xlsx
WP-053-DD | WP-053 | API-TASK-007 | Comment登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-007_Comment登録詳細設計書.xlsx
WP-054-DD | WP-054 | API-TASK-008 | 履歴検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-008_履歴検索詳細設計書.xlsx
WP-055-DD | WP-055 | API-TASK-009 | 添付登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-009_添付登録詳細設計書.xlsx
WP-056-DD | WP-056 | API-TASK-010 | 添付取得 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-010_添付取得詳細設計書.xlsx
WP-057-DD | WP-057 | API-TASK-011 | 添付削除 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-011_添付削除詳細設計書.xlsx
WP-080-DD | WP-080 | SCR-013-REACT | タスク一覧画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-013-REACT_タスク一覧画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-081-DD | WP-081 | SCR-014-REACT | マイタスク画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-014-REACT_マイタスク画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-082-DD | WP-082 | SCR-015-REACT | タスク登録画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-015-REACT_タスク登録画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-083-DD | WP-083 | SCR-016-REACT | タスク編集画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-016-REACT_タスク編集画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-084-DD | WP-084 | SCR-017-REACT | タスク詳細画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-017-REACT_タスク詳細画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-085-DD | WP-085 | SCR-018-REACT | タスクボード画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-04 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-018-REACT_タスクボード画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-005-DD | WP-005 | COM-REDIS-001 | Redis共通処理 | 共通 | Backend/共通 | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-REDIS-001_Redis共通処理詳細設計書.xlsx
WP-058-DD | WP-058 | API-RPT-001 | 日報検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-001_日報検索詳細設計書.xlsx
WP-059-DD | WP-059 | API-RPT-002 | 日報詳細 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-002_日報詳細詳細設計書.xlsx
WP-060-DD | WP-060 | API-RPT-003 | 日報登録 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-003_日報登録詳細設計書.xlsx
WP-061-DD | WP-061 | API-RPT-004 | 日報更新 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-004_日報更新詳細設計書.xlsx
WP-062-DD | WP-062 | API-RPT-005 | 日報削除 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-005_日報削除詳細設計書.xlsx
WP-063-DD | WP-063 | API-RPT-006 | 未提出者検索 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-006_未提出者検索詳細設計書.xlsx
WP-064-DD | WP-064 | API-NTF-001 | 通知一覧 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-001_通知一覧詳細設計書.xlsx
WP-065-DD | WP-065 | API-NTF-002 | 未読件数 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-002_未読件数詳細設計書.xlsx
WP-066-DD | WP-066 | API-NTF-003 | 既読化 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-003_既読化詳細設計書.xlsx
WP-067-DD | WP-067 | API-NTF-004 | 全件既読 | API | Spring Boot | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-004_全件既読詳細設計書.xlsx
WP-086-DD | WP-086 | SCR-019-REACT | マイ日報画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-019-REACT_マイ日報画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-087-DD | WP-087 | SCR-020-REACT | 日報登録画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-020-REACT_日報登録画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-088-DD | WP-088 | SCR-021-REACT | 日報検索画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-021-REACT_日報検索画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-089-DD | WP-089 | SCR-022-REACT | 通知一覧画面（React） | 画面 | React | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 7 | 2 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-022-REACT_通知一覧画面（React）詳細設計書.xlsx
WP-094-DD | WP-094 | BATCH-001 | 期限前Task通知 | Batch | Spring Batch | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-001_期限前Task通知詳細設計書.xlsx
WP-095-DD | WP-095 | BATCH-002 | 遅延Task確認 | Batch | Spring Batch | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-17 | 2026-09-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-002_遅延Task確認詳細設計書.xlsx
WP-096-DD | WP-096 | BATCH-003 | 日報未提出通知 | Batch | Spring Batch | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 21 | 2 | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-003_日報未提出通知詳細設計書.xlsx
WP-097-DD | WP-097 | BATCH-004 | 既読通知削除 | Batch | Spring Batch | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-004_既読通知削除詳細設計書.xlsx
WP-098-DD | WP-098 | BATCH-005 | 監査Log削除 | Batch | Spring Batch | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-005_監査Log削除詳細設計書.xlsx
WP-099-DD | WP-099 | BATCH-006 | Refresh Token削除 | Batch | Spring Batch | 詳細設計 | PG-05 | Project Leader | - | 14 | 2 | 2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-006_Refresh Token削除詳細設計書.xlsx
WP-001-CD | WP-001 | COM-BE-001 | Backend共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-001-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-BE-001 Source Code
WP-002-CD | WP-002 | COM-SEC-001 | 認証・Security共通 | 共通 | Backend/共通 | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-002-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-SEC-001 Source Code
WP-006-CD | WP-006 | API-AUTH-001 | ログイン | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-006-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-001 Source Code
WP-007-CD | WP-007 | API-AUTH-002 | ログアウト | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-007-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-002 Source Code
WP-008-CD | WP-008 | API-AUTH-003 | Token更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-008-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-11-10 | 2026-11-13 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-003 Source Code
WP-009-CD | WP-009 | API-AUTH-004 | 現在ユーザー取得 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-009-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-004 Source Code
WP-010-CD | WP-010 | API-AUTH-005 | パスワード変更 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-010-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-005 Source Code
WP-011-CD | WP-011 | API-DASH-001 | ホーム集計取得 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-011-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DASH-001 Source Code
WP-012-CD | WP-012 | API-MST-001 | 部門選択肢 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-012-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-001 Source Code
WP-013-CD | WP-013 | API-MST-002 | 社員選択肢 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-013-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-30 | 2026-12-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-002 Source Code
WP-014-CD | WP-014 | API-MST-003 | PJ選択肢 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-014-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-003 Source Code
WP-015-CD | WP-015 | API-MST-004 | Role/権限選択肢 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-015-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-04 | 2026-12-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-004 Source Code
WP-016-CD | WP-016 | API-USR-001 | ユーザー検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-016-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-001 Source Code
WP-017-CD | WP-017 | API-USR-002 | ユーザー詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-017-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-002 Source Code
WP-018-CD | WP-018 | API-USR-003 | ユーザー状態・Role更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-018-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-003 Source Code
WP-019-CD | WP-019 | API-USR-004 | パスワードリセット | API | Spring Boot | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-019-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-004 Source Code
WP-068-CD | WP-068 | SCR-001-REACT | ログイン画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-068-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-24 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-001-REACT Source Code
WP-069-CD | WP-069 | SCR-002-REACT | ホームダッシュボード画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-069-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-002-REACT Source Code
WP-090-CD | WP-090 | SCR-023-REACT | ユーザー管理画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-090-DD | 28 | 2 | 4 | 2027-01-04 | 2027-01-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-023-REACT Source Code
WP-092-CD | WP-092 | SCR-025-REACT | 操作ログ画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-092-DD | 14 | 2 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-025-REACT Source Code
WP-093-CD | WP-093 | SCR-026-REACT | パスワード変更画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-01 | Project Leader | WP-093-DD | 21 | 2 | 3 | 2027-01-13 | 2027-01-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-026-REACT Source Code
WP-027-CD | WP-027 | API-EMP-001 | 従業員ページ検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-027-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-001 Source Code
WP-028-CD | WP-028 | API-EMP-002 | 従業員詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-028-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-002 Source Code
WP-029-CD | WP-029 | API-EMP-003 | 従業員登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-029-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-003 Source Code
WP-030-CD | WP-030 | API-EMP-004 | 従業員更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-030-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-004 Source Code
WP-031-CD | WP-031 | API-EMP-005 | 従業員状態変更 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-031-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-005 Source Code
WP-032-CD | WP-032 | API-EMP-006 | 従業員Excel取込 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-032-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-006 Source Code
WP-033-CD | WP-033 | API-EMP-007 | 従業員Excel出力 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-033-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-11-13 | 2026-11-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-007 Source Code
WP-034-CD | WP-034 | API-DEPT-001 | 部門Tree取得 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-034-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-001 Source Code
WP-035-CD | WP-035 | API-DEPT-002 | 部門詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-035-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-002 Source Code
WP-036-CD | WP-036 | API-DEPT-003 | 部門登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-036-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-003 Source Code
WP-037-CD | WP-037 | API-DEPT-004 | 部門更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-037-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-004 Source Code
WP-038-CD | WP-038 | API-DEPT-005 | 部門削除 | API | Spring Boot | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-038-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-04 | 2026-12-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-005 Source Code
WP-070-CD | WP-070 | SCR-003-REACT | 従業員一覧画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-070-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-003-REACT Source Code
WP-071-CD | WP-071 | SCR-004-REACT | 従業員登録画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-071-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-11 | 2026-12-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-004-REACT Source Code
WP-072-CD | WP-072 | SCR-005-REACT | 従業員編集画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-072-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-005-REACT Source Code
WP-073-CD | WP-073 | SCR-006-REACT | 従業員詳細画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-073-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-21 | 2026-12-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-006-REACT Source Code
WP-074-CD | WP-074 | SCR-007-REACT | 部門管理画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-02 | Project Leader | WP-074-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-007-REACT Source Code
WP-003-CD | WP-003 | COM-REACT-001 | React共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-003-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-REACT-001 Source Code
WP-020-CD | WP-020 | API-ROLE-001 | Role一覧 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-020-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-001 Source Code
WP-021-CD | WP-021 | API-ROLE-002 | Role詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-021-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-002 Source Code
WP-022-CD | WP-022 | API-ROLE-003 | Role登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-022-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-003 Source Code
WP-023-CD | WP-023 | API-ROLE-004 | Role更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-023-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-004 Source Code
WP-024-CD | WP-024 | API-ROLE-005 | Role状態変更 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-024-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-005 Source Code
WP-025-CD | WP-025 | API-LOG-001 | 操作Log検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-025-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-LOG-001 Source Code
WP-026-CD | WP-026 | API-LOG-002 | 操作Log詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-026-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-LOG-002 Source Code
WP-039-CD | WP-039 | API-PRJ-001 | PJ検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-039-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-001 Source Code
WP-040-CD | WP-040 | API-PRJ-002 | PJ詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-040-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-002 Source Code
WP-041-CD | WP-041 | API-PRJ-003 | PJ登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-041-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-003 Source Code
WP-042-CD | WP-042 | API-PRJ-004 | PJ更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-042-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-004 Source Code
WP-043-CD | WP-043 | API-PRJ-005 | PJ状態変更 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-043-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-03 | 2026-12-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-005 Source Code
WP-044-CD | WP-044 | API-PRJ-006 | Member検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-044-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-006 Source Code
WP-045-CD | WP-045 | API-PRJ-007 | Member追加 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-045-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-10 | 2026-12-14 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-007 Source Code
WP-046-CD | WP-046 | API-PRJ-008 | Member削除 | API | Spring Boot | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-046-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-15 | 2026-12-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-008 Source Code
WP-075-CD | WP-075 | SCR-008-REACT | プロジェクト一覧画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-075-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-18 | 2026-12-21 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-008-REACT Source Code
WP-076-CD | WP-076 | SCR-009-REACT | プロジェクト登録画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-076-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-22 | 2026-12-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-009-REACT Source Code
WP-077-CD | WP-077 | SCR-010-REACT | プロジェクト編集画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-077-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-010-REACT Source Code
WP-078-CD | WP-078 | SCR-011-REACT | プロジェクト詳細画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-078-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-30 | 2027-01-05 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-011-REACT Source Code
WP-079-CD | WP-079 | SCR-012-REACT | プロジェクトメンバー管理画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-079-DD | 28 | 2 | 4 | 2027-01-06 | 2027-01-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-012-REACT Source Code
WP-091-CD | WP-091 | SCR-024-REACT | ロール管理画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-03 | Project Leader | WP-091-DD | 28 | 2 | 4 | 2027-01-13 | 2027-01-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-024-REACT Source Code
WP-004-CD | WP-004 | COM-FILE-001 | File共通処理 | 共通 | Backend/共通 | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-004-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-FILE-001 Source Code
WP-047-CD | WP-047 | API-TASK-001 | Task検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-047-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-001 Source Code
WP-048-CD | WP-048 | API-TASK-002 | Task詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-048-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-002 Source Code
WP-049-CD | WP-049 | API-TASK-003 | Task登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-049-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-003 Source Code
WP-050-CD | WP-050 | API-TASK-004 | Task更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-050-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-004 Source Code
WP-051-CD | WP-051 | API-TASK-005 | Task状態更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-051-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-10 | 2026-11-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-005 Source Code
WP-052-CD | WP-052 | API-TASK-006 | 進捗更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-052-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-13 | 2026-11-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-006 Source Code
WP-053-CD | WP-053 | API-TASK-007 | Comment登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-053-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-007 Source Code
WP-054-CD | WP-054 | API-TASK-008 | 履歴検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-054-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-008 Source Code
WP-055-CD | WP-055 | API-TASK-009 | 添付登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-055-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-11-26 | 2026-12-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-009 Source Code
WP-056-CD | WP-056 | API-TASK-010 | 添付取得 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-056-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-010 Source Code
WP-057-CD | WP-057 | API-TASK-011 | 添付削除 | API | Spring Boot | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-057-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-08 | 2026-12-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-011 Source Code
WP-080-CD | WP-080 | SCR-013-REACT | タスク一覧画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-080-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-013-REACT Source Code
WP-081-CD | WP-081 | SCR-014-REACT | マイタスク画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-081-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-014-REACT Source Code
WP-082-CD | WP-082 | SCR-015-REACT | タスク登録画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-082-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-015-REACT Source Code
WP-083-CD | WP-083 | SCR-016-REACT | タスク編集画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-083-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-23 | 2026-12-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-016-REACT Source Code
WP-084-CD | WP-084 | SCR-017-REACT | タスク詳細画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-084-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-017-REACT Source Code
WP-085-CD | WP-085 | SCR-018-REACT | タスクボード画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-04 | Project Leader | WP-085-DD | 28 | 2 | 4 | 2027-01-04 | 2027-01-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-018-REACT Source Code
WP-005-CD | WP-005 | COM-REDIS-001 | Redis共通処理 | 共通 | Backend/共通 | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-005-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-REDIS-001 Source Code
WP-058-CD | WP-058 | API-RPT-001 | 日報検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-058-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-001 Source Code
WP-059-CD | WP-059 | API-RPT-002 | 日報詳細 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-059-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-002 Source Code
WP-060-CD | WP-060 | API-RPT-003 | 日報登録 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-060-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-003 Source Code
WP-061-CD | WP-061 | API-RPT-004 | 日報更新 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-061-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-004 Source Code
WP-062-CD | WP-062 | API-RPT-005 | 日報削除 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-062-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-005 Source Code
WP-063-CD | WP-063 | API-RPT-006 | 未提出者検索 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-063-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-006 Source Code
WP-064-CD | WP-064 | API-NTF-001 | 通知一覧 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-064-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-001 Source Code
WP-065-CD | WP-065 | API-NTF-002 | 未読件数 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-065-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-002 Source Code
WP-066-CD | WP-066 | API-NTF-003 | 既読化 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-066-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-20 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-003 Source Code
WP-067-CD | WP-067 | API-NTF-004 | 全件既読 | API | Spring Boot | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-067-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-004 Source Code
WP-086-CD | WP-086 | SCR-019-REACT | マイ日報画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-086-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-019-REACT Source Code
WP-087-CD | WP-087 | SCR-020-REACT | 日報登録画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-087-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-03 | 2026-12-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-020-REACT Source Code
WP-088-CD | WP-088 | SCR-021-REACT | 日報検索画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-088-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-021-REACT Source Code
WP-089-CD | WP-089 | SCR-022-REACT | 通知一覧画面（React） | 画面 | React | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-089-DD | 14 | 2 | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-022-REACT Source Code
WP-094-CD | WP-094 | BATCH-001 | 期限前Task通知 | Batch | Spring Batch | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-094-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-14 | 2026-12-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-001 Source Code
WP-095-CD | WP-095 | BATCH-002 | 遅延Task確認 | Batch | Spring Batch | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-095-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-18 | 2026-12-23 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-002 Source Code
WP-096-CD | WP-096 | BATCH-003 | 日報未提出通知 | Batch | Spring Batch | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-096-DD | 28 | 2 | 4 | 2026-12-24 | 2026-12-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-003 Source Code
WP-097-CD | WP-097 | BATCH-004 | 既読通知削除 | Batch | Spring Batch | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-097-DD | 21 | 2 | 3 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-004 Source Code
WP-098-CD | WP-098 | BATCH-005 | 監査Log削除 | Batch | Spring Batch | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-098-DD | 21 | 2 | 3 | 2027-01-05 | 2027-01-07 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-005 Source Code
WP-099-CD | WP-099 | BATCH-006 | Refresh Token削除 | Batch | Spring Batch | Coding | PG-05 | Project Leader | WP-099-DD | 21 | 2 | 3 | 2027-01-08 | 2027-01-13 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-006 Source Code
WP-001-UT | WP-001 | COM-BE-001 | Backend共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-001-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-01-26 | 2027-01-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-BE-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-002-UT | WP-002 | COM-SEC-001 | 認証・Security共通 | 共通 | Backend/共通 | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-002-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-01-29 | 2027-02-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-SEC-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-006-UT | WP-006 | API-AUTH-001 | ログイン | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-006-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-007-UT | WP-007 | API-AUTH-002 | ログアウト | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-007-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-008-UT | WP-008 | API-AUTH-003 | Token更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-008-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-02-09 | 2027-02-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-009-UT | WP-009 | API-AUTH-004 | 現在ユーザー取得 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-009-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-15 | 2027-02-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-010-UT | WP-010 | API-AUTH-005 | パスワード変更 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-010-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-16 | 2027-02-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-AUTH-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-011-UT | WP-011 | API-DASH-001 | ホーム集計取得 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-011-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-18 | 2027-02-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DASH-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-012-UT | WP-012 | API-MST-001 | 部門選択肢 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-012-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-013-UT | WP-013 | API-MST-002 | 社員選択肢 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-013-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-014-UT | WP-014 | API-MST-003 | PJ選択肢 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-014-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-015-UT | WP-015 | API-MST-004 | Role/権限選択肢 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-015-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-02-25 | 2027-03-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-MST-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-016-UT | WP-016 | API-USR-001 | ユーザー検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-016-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-02 | 2027-03-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-017-UT | WP-017 | API-USR-002 | ユーザー詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-017-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-03 | 2027-03-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-018-UT | WP-018 | API-USR-003 | ユーザー状態・Role更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-018-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-04 | 2027-03-05 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-019-UT | WP-019 | API-USR-004 | パスワードリセット | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-019-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-08 | 2027-03-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-USR-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-068-UT | WP-068 | SCR-001-REACT | ログイン画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-068-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-001-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-069-UT | WP-069 | SCR-002-REACT | ホームダッシュボード画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-069-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-11 | 2027-03-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-002-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-090-UT | WP-090 | SCR-023-REACT | ユーザー管理画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-090-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-16 | 2027-03-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-023-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-092-UT | WP-092 | SCR-025-REACT | 操作ログ画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-092-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-19 | 2027-03-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-025-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-093-UT | WP-093 | SCR-026-REACT | パスワード変更画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-01 | Project Leader | WP-093-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-23 | 2027-03-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-026-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-027-UT | WP-027 | API-EMP-001 | 従業員ページ検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-027-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-028-UT | WP-028 | API-EMP-002 | 従業員詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-028-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-029-UT | WP-029 | API-EMP-003 | 従業員登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-029-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-01-28 | 2027-01-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-030-UT | WP-030 | API-EMP-004 | 従業員更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-030-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-031-UT | WP-031 | API-EMP-005 | 従業員状態変更 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-031-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-032-UT | WP-032 | API-EMP-006 | 従業員Excel取込 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-032-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-02-05 | 2027-02-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-006 単体テスト仕様書・証跡
WP-033-UT | WP-033 | API-EMP-007 | 従業員Excel出力 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-033-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-02-10 | 2027-02-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-EMP-007 単体テスト仕様書・証跡
WP-034-UT | WP-034 | API-DEPT-001 | 部門Tree取得 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-034-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-035-UT | WP-035 | API-DEPT-002 | 部門詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-035-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-17 | 2027-02-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-036-UT | WP-036 | API-DEPT-003 | 部門登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-036-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-18 | 2027-02-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-037-UT | WP-037 | API-DEPT-004 | 部門更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-037-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-22 | 2027-02-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-038-UT | WP-038 | API-DEPT-005 | 部門削除 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-038-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-25 | 2027-02-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-DEPT-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-070-UT | WP-070 | SCR-003-REACT | 従業員一覧画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-070-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-01 | 2027-03-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-003-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-071-UT | WP-071 | SCR-004-REACT | 従業員登録画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-071-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-02 | 2027-03-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-004-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-072-UT | WP-072 | SCR-005-REACT | 従業員編集画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-072-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-04 | 2027-03-05 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-005-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-073-UT | WP-073 | SCR-006-REACT | 従業員詳細画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-073-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-08 | 2027-03-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-006-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-074-UT | WP-074 | SCR-007-REACT | 部門管理画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-02 | Project Leader | WP-074-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-11 | 2027-03-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-007-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-003-UT | WP-003 | COM-REACT-001 | React共通基盤 | 共通 | Backend/共通 | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-003-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-01-26 | 2027-01-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-REACT-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-020-UT | WP-020 | API-ROLE-001 | Role一覧 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-020-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-28 | 2027-01-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-021-UT | WP-021 | API-ROLE-002 | Role詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-021-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-29 | 2027-01-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-022-UT | WP-022 | API-ROLE-003 | Role登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-022-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-023-UT | WP-023 | API-ROLE-004 | Role更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-023-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-024-UT | WP-024 | API-ROLE-005 | Role状態変更 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-024-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-ROLE-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-025-UT | WP-025 | API-LOG-001 | 操作Log検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-025-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-LOG-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-026-UT | WP-026 | API-LOG-002 | 操作Log詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-026-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-10 | 2027-02-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-LOG-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-039-UT | WP-039 | API-PRJ-001 | PJ検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-039-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-12 | 2027-02-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-040-UT | WP-040 | API-PRJ-002 | PJ詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-040-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-15 | 2027-02-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-041-UT | WP-041 | API-PRJ-003 | PJ登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-041-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-16 | 2027-02-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-042-UT | WP-042 | API-PRJ-004 | PJ更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-042-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-18 | 2027-02-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-043-UT | WP-043 | API-PRJ-005 | PJ状態変更 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-043-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-22 | 2027-02-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-044-UT | WP-044 | API-PRJ-006 | Member検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-044-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-25 | 2027-02-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-006 単体テスト仕様書・証跡
WP-045-UT | WP-045 | API-PRJ-007 | Member追加 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-045-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-26 | 2027-03-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-007 単体テスト仕様書・証跡
WP-046-UT | WP-046 | API-PRJ-008 | Member削除 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-046-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-02 | 2027-03-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-PRJ-008 単体テスト仕様書・証跡
WP-075-UT | WP-075 | SCR-008-REACT | プロジェクト一覧画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-075-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-008-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-076-UT | WP-076 | SCR-009-REACT | プロジェクト登録画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-076-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-009-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-077-UT | WP-077 | SCR-010-REACT | プロジェクト編集画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-077-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-09 | 2027-03-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-010-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-078-UT | WP-078 | SCR-011-REACT | プロジェクト詳細画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-078-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-11 | 2027-03-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-011-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-079-UT | WP-079 | SCR-012-REACT | プロジェクトメンバー管理画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-079-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-16 | 2027-03-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-012-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-091-UT | WP-091 | SCR-024-REACT | ロール管理画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-03 | Project Leader | WP-091-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-19 | 2027-03-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-024-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-004-UT | WP-004 | COM-FILE-001 | File共通処理 | 共通 | Backend/共通 | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-004-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-01-26 | 2027-01-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-FILE-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-047-UT | WP-047 | API-TASK-001 | Task検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-047-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-29 | 2027-01-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-048-UT | WP-048 | API-TASK-002 | Task詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-048-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-049-UT | WP-049 | API-TASK-003 | Task登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-049-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-02 | 2027-02-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-050-UT | WP-050 | API-TASK-004 | Task更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-050-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-04 | 2027-02-05 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-051-UT | WP-051 | API-TASK-005 | Task状態更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-051-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-08 | 2027-02-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-052-UT | WP-052 | API-TASK-006 | 進捗更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-052-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-10 | 2027-02-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-006 単体テスト仕様書・証跡
WP-053-UT | WP-053 | API-TASK-007 | Comment登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-053-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-007 単体テスト仕様書・証跡
WP-054-UT | WP-054 | API-TASK-008 | 履歴検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-054-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-17 | 2027-02-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-008 単体テスト仕様書・証跡
WP-055-UT | WP-055 | API-TASK-009 | 添付登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-055-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-02-18 | 2027-02-22 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-009 単体テスト仕様書・証跡
WP-056-UT | WP-056 | API-TASK-010 | 添付取得 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-056-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-02-24 | 2027-02-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-010 単体テスト仕様書・証跡
WP-057-UT | WP-057 | API-TASK-011 | 添付削除 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-057-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-01 | 2027-03-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-TASK-011 単体テスト仕様書・証跡
WP-080-UT | WP-080 | SCR-013-REACT | タスク一覧画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-080-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-013-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-081-UT | WP-081 | SCR-014-REACT | マイタスク画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-081-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-03-05 | 2027-03-05 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-014-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-082-UT | WP-082 | SCR-015-REACT | タスク登録画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-082-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-08 | 2027-03-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-015-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-083-UT | WP-083 | SCR-016-REACT | タスク編集画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-083-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-10 | 2027-03-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-016-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-084-UT | WP-084 | SCR-017-REACT | タスク詳細画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-084-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-12 | 2027-03-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-017-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-085-UT | WP-085 | SCR-018-REACT | タスクボード画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-04 | Project Leader | WP-085-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-17 | 2027-03-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-018-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-005-UT | WP-005 | COM-REDIS-001 | Redis共通処理 | 共通 | Backend/共通 | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-005-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-01-26 | 2027-01-27 |  |  | 未着手 | 0% |  | COM-REDIS-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-058-UT | WP-058 | API-RPT-001 | 日報検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-058-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-28 | 2027-01-28 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-059-UT | WP-059 | API-RPT-002 | 日報詳細 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-059-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-01-29 | 2027-01-29 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-060-UT | WP-060 | API-RPT-003 | 日報登録 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-060-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-02 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-061-UT | WP-061 | API-RPT-004 | 日報更新 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-061-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-062-UT | WP-062 | API-RPT-005 | 日報削除 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-062-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-063-UT | WP-063 | API-RPT-006 | 未提出者検索 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-063-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-09 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-RPT-006 単体テスト仕様書・証跡
WP-064-UT | WP-064 | API-NTF-001 | 通知一覧 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-064-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-10 | 2027-02-10 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-065-UT | WP-065 | API-NTF-002 | 未読件数 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-065-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-12 | 2027-02-12 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-066-UT | WP-066 | API-NTF-003 | 既読化 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-066-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-067-UT | WP-067 | API-NTF-004 | 全件既読 | API | Spring Boot | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-067-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  | 未着手 | 0% |  | API-NTF-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-086-UT | WP-086 | SCR-019-REACT | マイ日報画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-086-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-019-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-087-UT | WP-087 | SCR-020-REACT | 日報登録画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-087-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-02-22 | 2027-02-24 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-020-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-088-UT | WP-088 | SCR-021-REACT | 日報検索画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-088-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-25 | 2027-02-25 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-021-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-089-UT | WP-089 | SCR-022-REACT | 通知一覧画面（React） | 画面 | React | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-089-CD | 7 | 1 | 1 | 2027-02-26 | 2027-02-26 |  |  | 未着手 | 0% |  | SCR-022-REACT 単体テスト仕様書・証跡
WP-094-UT | WP-094 | BATCH-001 | 期限前Task通知 | Batch | Spring Batch | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-094-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-01 | 2027-03-03 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-001 単体テスト仕様書・証跡
WP-095-UT | WP-095 | BATCH-002 | 遅延Task確認 | Batch | Spring Batch | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-095-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-04 | 2027-03-08 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-002 単体テスト仕様書・証跡
WP-096-UT | WP-096 | BATCH-003 | 日報未提出通知 | Batch | Spring Batch | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-096-CD | 21 | 1 | 3 | 2027-03-09 | 2027-03-11 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-003 単体テスト仕様書・証跡
WP-097-UT | WP-097 | BATCH-004 | 既読通知削除 | Batch | Spring Batch | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-097-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-12 | 2027-03-15 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-004 単体テスト仕様書・証跡
WP-098-UT | WP-098 | BATCH-005 | 監査Log削除 | Batch | Spring Batch | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-098-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-16 | 2027-03-17 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-005 単体テスト仕様書・証跡
WP-099-UT | WP-099 | BATCH-006 | Refresh Token削除 | Batch | Spring Batch | 単体テスト | PG-05 | Project Leader | WP-099-CD | 14 | 1 | 2 | 2027-03-18 | 2027-03-19 |  |  | 未着手 | 0% |  | BATCH-006 単体テスト仕様書・証跡
Formulas:
遅延判定 = IF(AND([状態]<>"完了",TODAY()>[計画終了]),"遅延","")

## 05_担当別サマリ
担当別負荷サマリ
工数は詳細設計書単位Taskから自動集計
担当 | WP数 | Task数 | 詳細設計(h) | Coding(h) | 単体テスト(h) | PG合計(h) | Review依頼(h) | 計画開始 | 計画終了 | 完了Task | 進捗率 | 主担当範囲
PG-01 | 21 | 63 | 273 | 420 | 273 | 966 | 105 | 2026-08-13 | 2027-03-24 | 0 | 0% | 認証・Home・User・Backend共通/Security・React画面
PG-02 | 17 | 51 | 231 | 350 | 231 | 812 | 85 | 2026-08-13 | 2027-03-15 | 0 | 0% | 従業員・部門・React画面
PG-03 | 22 | 66 | 273 | 427 | 273 | 973 | 110 | 2026-08-13 | 2027-03-24 | 0 | 0% | Project・Role・Log・React共通/画面
PG-04 | 18 | 54 | 259 | 385 | 259 | 903 | 90 | 2026-08-13 | 2027-03-19 | 0 | 0% | Task・Comment・File・React画面
PG-05 | 21 | 63 | 259 | 406 | 259 | 924 | 105 | 2026-08-13 | 2027-03-19 | 0 | 0% | 日報・通知・Batch・Redis・React画面
Project全体 | WP数 | Task数 | 総工数(h)
合計 | 99 | 297 | 4578

## 06_マイルストーン
マイルストーン・工程Gate
MS ID | マイルストーン | 計画日 | 責任者 | 完了条件
MS-001 | Kickoff／担当確定 | 2026-08-13 | Project Leader | 基本設計Ver.1.8配布・環境準備完了
MS-002 | 詳細設計作成完了 | 2026-10-09 | 全員 | 99件の詳細設計書提出完了
MS-003 | 詳細設計Gate承認 | 2026-10-19 | Project Leader | 全詳細設計書Review承認・重大指摘0
MS-004 | Coding作業完了 | 2027-01-18 | 全員 | 全Source提出・Build/Static Check OK
MS-005 | Coding Gate承認 | 2027-01-25 | Project Leader | 全Code Review承認・重大指摘0
MS-006 | 単体テスト完了 | 2027-03-24 | 全員 | UT全件OK・証跡Review承認・障害Close
MS-007 | 結合テスト開始 | 2027-03-25 | Project Leader | 追跡Matrix・環境・Test Data準備完了
MS-008 | 結合テスト完了 | 2027-04-21 | Project Leader | 必須Case完了・重大障害0・証跡承認

## 07_休日Calendar
休日Calendar
土日および内閣府公表の国民の祝日・休日を非稼働日として計画
日付 | 名称 | 区分 | Source
2026-09-21 | 敬老の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2026-09-22 | 休日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2026-09-23 | 秋分の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2026-10-12 | スポーツの日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2026-11-03 | 文化の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2026-11-23 | 勤労感謝の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-01-01 | 元日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-01-11 | 成人の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-02-11 | 建国記念の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-02-23 | 天皇誕生日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-03-21 | 春分の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-03-22 | 休日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-04-29 | 昭和の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-05-03 | 憲法記念日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-05-04 | みどりの日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-05-05 | こどもの日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-07-19 | 海の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-08-11 | 山の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-09-20 | 敬老の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-09-23 | 秋分の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-10-11 | スポーツの日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-11-03 | 文化の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2027-11-23 | 勤労感謝の日 | 日本祝日/休日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

## 08_工程ガント
工程ガント（厳格Waterfall）
担当 | 工程 | 開始 | 終了 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01
PG-01 | 詳細設計 | 2026-08-13 | 2026-10-09 | ■ | ■ | ■
PG-01 | Coding | 2026-10-20 | 2027-01-15 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
PG-01 | 単体テスト | 2027-01-26 | 2027-03-24 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
PG-02 | 詳細設計 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | ■ | ■ | ■
PG-02 | Coding | 2026-10-20 | 2026-12-30 |  |  | ■ | ■ | ■
PG-02 | 単体テスト | 2027-01-26 | 2027-03-15 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
PG-03 | 詳細設計 | 2026-08-13 | 2026-10-09 | ■ | ■ | ■
PG-03 | Coding | 2026-10-20 | 2027-01-18 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
PG-03 | 単体テスト | 2027-01-26 | 2027-03-24 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
PG-04 | 詳細設計 | 2026-08-13 | 2026-10-07 | ■ | ■ | ■
PG-04 | Coding | 2026-10-20 | 2027-01-07 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
PG-04 | 単体テスト | 2027-01-26 | 2027-03-19 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
PG-05 | 詳細設計 | 2026-08-13 | 2026-10-07 | ■ | ■ | ■
PG-05 | Coding | 2026-10-20 | 2027-01-13 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
PG-05 | 単体テスト | 2027-01-26 | 2027-03-19 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
Project Leader | 詳細設計Review Gate | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | ■
Project Leader | Coding Review Gate | 2027-01-19 | 2027-01-25 | [5 empty] | ■
全員 | 結合テスト | 2027-03-25 | 2027-04-21 | [7 empty] | ■ | ■

## 09_運用ルール
Schedule運用ルール
No. | Rule | 内容 | 更新担当 | 確認頻度
1 | Task更新 | 担当PGは毎日、状態・進捗・実績開始/終了・備考を更新する | 各PG | 毎日
2 | Review待ち | 成果物Pathを登録してReview待ちへ変更。Project Leader承認後のみ完了へ変更 | 各PG/PL | 随時
3 | 遅延管理 | 遅延判定が表示されたTaskは原因・回復策・影響を備考へ記載 | 各PG | Daily Meeting
4 | 指摘修正 | Review指摘対応中は修正中。再Review完了までは次工程へ移行しない | 各PG/PL | Review毎
5 | 工程Gate | 工程Gate日は全員の成果物承認状況を確認し、未完了があれば開始判定を延期 | Project Leader | 工程末
6 | 実績工数 | 作成・Review対応・再Testを含む実績工数を別途勤怠/工数管理へ登録 | 各PG | 毎日
7 | Baseline変更 | 基本設計変更時は影響WP、Task、日程を特定し、Leader承認後にSchedule更新 | Project Leader | 変更毎